## TERMIN - DANE
KALKULATOR TERMINU PROJEKTU
Architekt: |  |  | INWENTARYZACJA | RZUTY FUNKCJONALNE |  |  | FINALNY RZUT FUNKCJONALNY |  |  | SPOTKANIA | INSPIRACJE | MOODBOARD |  |  | WIZUALIZACJE 3D |  |  | RYSUNKI TECHNICZNE |  | TECZKA PROJEKTOWA | KOMUNIKACJA PROJEKTOWA
IMIĘ I NAZWISKO
Dni robocze: (architekt) |  | 5
Dni robocze: (inwestor) |  | 5
|  |  | ARCH. | ARCH. |  | INW. | ARCH. |  | INW. | INW. | INW. | ARCH. |  | INW. | ARCH. |  | INW. | ARCH. |  | ARCH. | INW.
PRZEDZIAŁ DNI: |  |  | DO | OD | DO | DO | OD | DO | DO | DO | DO | OD | DO | DO | OD | DO | DO | OD | DO | DO | DO
POMIESZCZENIE | Cały projekt |  | 1 |  | 7 | 5 |  | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 3
| Sień/Hol | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2
| Hol wejściowy | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2
| Korytarz | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2
| Kuchnia | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 3
| Jadalnia | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2
| Toaleta | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2
| Łazienka | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 3
| Pralnia | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 1
| Salon | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 3
| Sypialnia | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 3
| Garderoba | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 1
| Pokój dziecięcy | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 2
| Pokój gościnny | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 2
| Gabinet | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 2
| Garaż | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 3 |  |  |  | 2
| Spiżarnia | [9 empty] | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  |  |  | 1
| Schody | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | 1

## TERMIN - DOKUMENT
[15 empty] | data: | 2026-07-08
[15 empty] | ważność: |  | 7 dni
inwestor:
SZACOWANY TERMIN
| POMIESZCZENIE |  |  | INWENTARYZACJA | RZUTY FUNKCJONALNE | FINALNY RZUT FUNKCJONALNY | 3 SPOTKANIA | INSPIRACJE | MOODBOARD | WIZUALIZACJE 3D | RYSUNKI TECHNICZNE | TECZKA PROJEKTOWA | KOMUNIKACJA PROJEKTOWA | DNI ROBOCZE
[14 empty] | ARCHITEKT |  | INWESTOR
| Cały projekt |  |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 13 |  | 18
| Sień/Hol | x | 1 |  |  |  |  | TAK | NIE | TAK |  |  | NIE | 5 |  | 5
| Hol wejściowy | x | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK | TAK |  |  | NIE | 8 |  | 8
| Korytarz | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | TAK |  |  | NIE | 5 |  | 3
| Kuchnia | x | 1 |  |  |  |  | NIE | TAK | TAK |  |  | NIE | 10 |  | 6
| Jadalnia | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | TAK |  |  | NIE | 5 |  | 3
| Toaleta | x | 1 |  |  |  |  | TAK | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 2
| Łazienka | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Pralnia | x | 1 |  |  |  |  | TAK | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 2
| Salon | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Sypialnia | x | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK | TAK |  |  | NIE | 10 |  | 8
| Garderoba | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Pokój dziecięcy | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Pokój gościnny | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Gabinet | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Garaż | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Spiżarnia | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
| Schody | x | 1 |  |  |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE | 0 |  | 0
[8 empty] | SUMA DNI | [5 empty] | ARCHITEKT |  | INWESTOR
[13 empty] | dni robocze: | 56 |  | 55
[13 empty] | dni kalendarzowe: | 78.4 |  | 77
RAMY CZASOWE PROJEKTU
[8 empty] | rozpoczęcie prac projektowych: | [5 empty] | 2023-11-20
[8 empty] | optymalne zakończenie: | [5 empty] | 2024-02-06
[8 empty] | najpóźniejsze zakończenie: | [5 empty] | 2024-04-23
wystawił:
architekt wnętrz
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO | [16 empty] | CZYNNE
telefon: |  |  |  | 123 456 789 | [5 empty] | poniedziałek - piątek: |  |  |  |  | 10.00 - 18.00
e-mail: |  |  |  | adres@gmail.com | [5 empty] | sobota (tylko spotkania): |  |  |  |  | 11.00 - 14.00

## OFERTA - DANE
KALKULATOR ZAKRESU
|  |  | BAZA | POMIESZCZENIA | [14 empty] | CZAS PRACY Z ZAZNACZONYCH ETAPÓW W OFERCIE (MINUTY)
Architekt: | IMIĘ I NAZWISKO |  |  | sień/hol wejściowy | korytarz | kuchnia | jadalnia | salon | toaleta | łazienka | pralnia | sypialnia | garderoba | pokój dziecięcy | gabinet | spiżarnia/pom. gospodarcze | schody
RODZAJ USŁUGI | OPIS USŁUGI
ETAP FUNKCJONALNY |  | ZŁOTÓWKI
Inwentaryzacja | Pomiar inwestycji i wykonanie dokumentacji fotograficznej. |  | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0
Spotkanie | Przeprowadzenie ankiety preferencji projektowych. |  | 250 | [15 empty] | 60
Rzut inwentaryzacyjny | Rysunek na bazie inwentaryzacji lub rzutów deweloperskich. |  | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0
Rzuty funkcjonalne | wariant rysunku z układem funkcjonalnym. |  | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 150
warianty rysunków z układami funkcjonalnymi.
Spotkanie | Omówienie wariantów rzutów funkcjonalnych. |  | 250 | [15 empty] | 30
Finalny rzut funkcjonalny | Rysunek ostatecznej wersja układu funkcjonalnego. |  | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 45
ETAP WIZUALNY
Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. | ZŁOTÓWKI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 630
Wizualizacja 3D | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  | 50 | 350 | 350 | 600 | 350 | 500 | 400 | 600 | 350 | 500 | 350 | 500 | 500 | 350 | 200 |  | #REF!
kadry fotorealistycznych wizualizacji.
Wizualizacja 360 | panoramiczna wizualizacja. |  | 200 | 350 | 350 | 600 | 350 | 500 | 400 | 600 | 350 | 500 | 350 | 500 | 500 | 350 | 200 |  | #REF!
panoramiczne wizualizacje.
Spotkanie | Omówienie etapu wizualnego. |  | 250 | [15 empty] | 75
ETAP TECHNICZNY
Projekt budowlany | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia ścian działowych i zabudów gipsowo-kartonowych. | ZŁOTÓWKI | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0
Projekt hydrauliki | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia punktów hydraulicznych. |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 | 50 | 30 | [7 empty] | 0
Projekt wentylacji | Rysunek techniczny z wytycznymi do punktów wentylacji i klimatyzacji. |  | 200 |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 0
Projekt ogrzewania | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia grzejników i ogrzewania podłogowego. |  | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0
Projekt elektryki | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia punktów elektrycznych. |  | 200 | 25 | 25 | 75 | 20 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 |  | 0
Projekt sufitów podwieszanych | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia sufitów podwieszanych. |  | 100 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0
Projekt układu podłóg | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia podłóg. |  | 100 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0
Projekt szczegółowy | Widoki ścian/mebli: |  | 0 | 300 | 300 | 450 | 300 | 400 | 400 | 450 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |  | 0
Spotkanie | Objaśnienie projektu Inwestorowi lub wykonawcom prac. |  | 250 | [15 empty] | 0
POZOSTAŁE
Wykaz produktów | Specyfikacja materiałowo-kolorystyczna z produktami. | ZŁOTÓWKI | 100 | 30 | 30 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 30 |  | 0
Kosztorys | Zestawienie z szacowanymi kwotami produktowymi. |  | 0 | 30 | 30 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 30 |  | 0
Teczka projektowa | Złożenie projektu w całość (zbiorczy plik pdf). |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 42
Komunikacja projektowa | Omawianie rozwiązań projektowych w formie rozmów telefonicznych oraz korespondencji e-mail. |  | 60 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | <-- zasze wpisuj w minutach | 60
Dojazd | Powyżej 10 km., a maksymalnie do 20 km. |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
RABATY
Wizualizacje 3D uproszczone | Bez dekoracji, dodatków, akcesoriów, roślin itp. | PROCENTY | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Projekt on-line | Spotkania w formie wideorozmów. |  | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Kompletny etap funkcjonalny | Kompleksowy zakres opracowań funkcjonalnych. |  | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Kompletny etap wizualny | Kompleksowy zakres opracowań wizualnych. |  | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Kompletny etap techniczny | Kompleksowy zakres opracowań technicznych. |  | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Podgląd cen etapów wybranych w ofercie (oferta - dokument)
STAWKA GODZINOWA BRUTTO (ZŁ) | 200 | [13 empty] | SUMA CZASU KOMUNIKACJI PROJEKTOWEJ: | 245 minut
[15 empty] | ETAP FUNKCJONALNY: | 950
[15 empty] | ETAP WIZUALNY: | 14200
SYSTEM PRACY | [14 empty] | ETAP TECHNICZNY: | 0
godzinowy (minuty) | NIE | [13 empty] | POZOSTAŁE: | 340
od zakresu (złotówki) | TAK | [13 empty] | RABATY: | 490

## OFERTA - DOKUMENT
[6 empty] | data |  | 2026-07-08
[6 empty] | ważność |  | 7 dni
[5 empty] | inwestor | państwo Gurgielewicz
telefon
e-mail
OFERTA PROJEKTOWA
| ZAKRES PROJEKTU |  | OPIS |  |  |  |  | CENA
POMIESZCZENIA
| wiatrołap / korytarz ze schodami / kuchnia / salon z jadalnią / biuro na parterze / pokój syna na piętrze / sypialnia | [7 empty] | 107
ETAP FUNKCJONALNY
| TAK | Inwentaryzacja | Pomiar inwestycji i wykonanie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  | 0
| TAK | Spotkanie | Przeprowadzenie ankiety preferencji projektowych. |  |  |  |  | 200
| TAK | Rzut inwentaryzacyjny | Rysunek na bazie inwentaryzacji lub rzutów deweloperskich. |  |  |  |  | 0
| TAK | Rzut funkcjonalny |  | Propozycje możliwych układów funkcjonalnych |  |  |  | 500
| TAK | Spotkanie | Omówienie wariantów rzutów funkcjonalnych. |  |  |  |  | 100
| TAK | Finalny rzut funkcjonalny | Rysunek ostatecznej wersja układu funkcjonalnego. |  |  |  |  | 150
ETAP WIZUALNY
TAK |  |  |  | wiatrołap |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 200
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 150
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 150
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 400
| TAK | Wizualizacja 3D |  | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  | 350
| TAK | Lista zakupowa | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  |  | 300
TAK |  |  |  | korytarz + schody + hol piętro |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 400
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 250
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 100
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 600
| TAK | Wizulizacja 3D |  | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  | 450
| TAK | Lista zakupowa | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  |  | 400
TAK |  |  |  | kuchnia |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 200
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 200
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 100
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 700
| TAK | Wizualizacje 3D |  | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  | 500
| TAK | Lista zakupowa | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  |  | 400
TAK |  |  |  | salon z jadalnią |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 200
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 300
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 150
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 600
| TAK | Wizualizacje 3D | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  |  | 400
| TAK | Lista zakupowa | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  |  | 400
TAK |  |  |  | salon |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Projekt wizualny | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Lista zakupowa | 1 | panoramiczna wizualizacja. |  |  |  | 0
NIE |  |  |  | toaleta |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Wizualizacja 3D | 1 | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  |  |  | 0
NIE |  |  |  | łazienka |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Wizualizacja 3D | 1 | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  |  |  | 0
NIE |  |  |  | pralnia |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Wizualizacja 3D | 1 | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  |  |  | 0
NIE |  |  |  | sypialnia |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 200
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 150
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 200
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 700
| TAK | Wizualizacja 3D | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  |  | 400
| TAK | Lista zakupowa |  | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  | 400
NIE |  |  |  | garderoba |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Wizualizacja 3D | 1 | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  |  |  | 0
NIE |  |  |  | pokój dziecięcy |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 500
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 300
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 150
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 900
| TAK | Wizualizacje 3D |  | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  | 400
| TAK | Lista zakupowa | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  |  | 400
NIE |  |  |  | gabinet |  | x | 1 |  |  | TAK
| TAK | Projekt wizualny | Dobór elementów wyposażenia, kolorystyki, materiałów |  |  |  |  | 200
| TAK | Oświetlenie | Analiza i dobór oświetlenia |  |  |  |  | 150
| TAK | Wizyta w sklepie | Spotkanie w sklepie/sklepach wnętrzarskich w celu przedstawienia wybranych elementów wyposażenia, płytek, okładzin, itp. |  |  |  |  | 0
| TAK | Modelowanie 3D | Narysowanie pełnej koncepcji 3D (modeli, szafek, blatów, armatur, oświetlenia, podłogi, listew, detalu, itp.) |  |  |  |  | 400
| TAK | Wizualizacje 3D |  | Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji w formacie 4K |  |  |  | 300
| TAK | Lista zakupowa | Spis wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia użytych w projekcie + wskazanie sklepów i WYCENY każdego materiału/ elementu wyposażenia. |  |  |  |  | 300
NIE |  |  |  | spiżarnia/pom. gospodarcze |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Wizualizacja 3D | 1 | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  |  |  | 0
NIE |  |  |  | schody |  | x | 1 |  |  | NIE
| NIE | Interaktywny Moodboard | Plansza z zestawieniem materiałowo-produktowym. |  |  |  |  | 0
| NIE | Wizualizacja 3D | 1 | kadr fotorealistycznych wizualizacji. |  |  |  | 0
| TAK | Spotkanie | Omówienie etapu wizualnego. |  |  |  |  | 250
ETAP TECHNICZNY
| NIE | Projekt budowlany | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia ścian działowych i zabudów gipsowo-kartonowych. |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt hydrauliki | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia punktów hydraulicznych. |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt wentylacji | Rysunek techniczny z wytycznymi do punktów wentylacji i klimatyzacji. |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt ogrzewania | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia grzejników i ogrzewania podłogowego. |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt elektryki | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia punktów oświetleniowych i osprzętu elektrycznego |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt sufitów podwieszanych | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia sufitów podwieszanych. |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt układu podłóg | Rysunek techniczny z wytycznymi do rozmieszczenia podłóg. |  |  |  |  | 0
| NIE | Projekt szczegółowy | Widoki ścian/mebli: wiatrołap, korytarz + schody + hol piętro, kuchnia, salon z jadalnią, salon. |  |  |  |  | 0 | 97
| NIE | Spotkanie | Objaśnienie projektu Inwestorowi lub wykonawcom prac. |  |  |  |  | 0
POZOSTAŁE
| NIE | Wykaz produktów | Specyfikacja materiałowo-kolorystyczna z produktami. |  |  |  |  | 0
| NIE | Kosztorys | Zestawienie z szacowanymi kwotami produktowymi. |  |  |  |  | 0
| TAK | Teczka projektowa | Złożenie projektu w całość (zbiorczy plik pdf). |  |  |  |  | 140
| TAK | Komunikacja projektowa | Bieżące konsultacje projektowe i kontakt na etapie opracowania projektu (spotkanie stacjonarnie/online, korespondencja e-mail) |  |  |  |  | 200
| TAK | Dojazd | Powyżej 10 km., a maksymalnie do 20 km. |  |  |  |  | 0
RABATY
| NIE | Wizualizacje 3D uproszczone | Bez dekoracji, dodatków, akcesoriów, roślin itp. |  |  |  |  | 0
| TAK | Rabat | Konsultacja projektu łazienek wykonanych przez studio łazienek. |  |  |  |  | 490
| NIE | Kompletny etap funkcjonalny | Kompleksowy zakres opracowań funkcjonalnych. |  |  |  |  | 0
| NIE | Kompletny etap wizualny | Kompleksowy zakres opracowań wizualnych. |  |  |  |  | 0
| NIE | Kompletny etap techniczny | Kompleksowy zakres opracowań technicznych. |  |  |  |  | 0
| wystawił: | [5 empty] | WYCENA ŁĄCZNIE: | 15490
| projektant wnętrz | [5 empty] | UDZIELONE RABATY: | 490
| JUSTYNA TUCHOLSKA | [5 empty] | WYCENA PO RABACIE: | 15000
TUCHOLSCY PROJEKTOWANIE WNĘTRZ | [7 empty] | CZYNNE
telefon: |  | 791 963 998 |  |  | poniedziałek - piątek: |  |  | 8.00 - 16.00
e-mail: |  | projektowanie@tucholscy.pl |  |  | sobota (tylko spotkania): |  |  | 10.00 - 13.00

## OFERTY
WYKAZ OFERT
(arkusz prowadzenia rejestru wysłanych ofert)
LP. | DATA | NR OFERTY | RODZAJ | INWESTOR | TELEFON | E-MAIL | MIASTO | NOTATKI
1 | 2022-12-01
2 | 2022-12-01
3 | 2022-12-01
4 | 2022-12-01
5 | 2022-12-01
6 | 2022-12-01
7 | 2022-12-01
8 | 2022-12-01
9 | 2022-12-01
10 | 2022-12-01
11 | 2022-12-01
12 | 2022-12-01
13 | 2022-12-01
14 | 2022-12-01
15 | 2022-12-01
16 | 2022-12-01
17 | 2022-12-01
18 | 2022-12-01
19 | 2022-12-01
20 | 2022-12-01
21 | 2022-12-01
22 | 2022-12-01
23 | 2022-12-01
24 | 2022-12-01
25 | 2022-12-01
26 | 2022-12-01
27 | 2022-12-01
28 | 2022-12-01
29 | 2022-12-01
30 | 2022-12-01
31 | 2022-12-01
32 | 2022-12-01
33 | 2022-12-01
34 | 2022-12-01
35 | 2022-12-01
36 | 2022-12-01
37 | 2022-12-01
38 | 2022-12-01
39 | 2022-12-01
40 | 2022-12-01
41 | 2022-12-01
42 | 2022-12-01
43 | 2022-12-01
44 | 2022-12-01
45 | 2022-12-01
46 | 2022-12-01
47 | 2022-12-01
48 | 2022-12-01
49 | 2022-12-01
50 | 2022-12-01
51 | 2022-12-01
52 | 2022-12-01
53 | 2022-12-01
54 | 2022-12-01
55 | 2022-12-01
56 | 2022-12-01
57 | 2022-12-01
58 | 2022-12-01
59 | 2022-12-01
60 | 2022-12-01
61 | 2022-12-01
62 | 2022-12-01
63 | 2022-12-01
64 | 2022-12-01
65 | 2022-12-01
66 | 2022-12-01
67 | 2022-12-01
68 | 2022-12-01
69 | 2022-12-01
70 | 2022-12-01
71 | 2022-12-01
72 | 2022-12-01
73 | 2022-12-01
74 | 2022-12-01
75 | 2022-12-01
76 | 2022-12-01
77 | 2022-12-01
78 | 2022-12-01
79 | 2022-12-01
80 | 2022-12-01
81 | 2022-12-01
82 | 2022-12-01
83 | 2022-12-01
84 | 2022-12-01
85 | 2022-12-01
86 | 2022-12-01
87 | 2022-12-01
88 | 2022-12-01
89 | 2022-12-01
90 | 2022-12-01
91 | 2022-12-01
92 | 2022-12-01
93 | 2022-12-01
94 | 2022-12-01
95 | 2022-12-01
96 | 2022-12-01
97 | 2022-12-01
98 | 2022-12-01
99 | 2022-12-01
100 | 2022-12-01

## ETAPY WSPÓŁPRACY
[8 empty] | data: | 2026-07-08
[8 empty] | ważność: |  | 14 dni
[6 empty] | inwestor: | imię i nazwisko
ETAPY WSPÓŁPRACY
TRUE | SPOTKANIE |  |  | Pierwsze niezobowiązujące spotkanie, na którym przedstawiam system pracy oraz warunki przyszłej współpracy. Odpowiadam na wszelkie pytania projektowe.
TRUE | OFERTA |  |  | Przygotowuje spersonalizowaną ofertę z zakresem usług projektowych dopasowaną do indywidualnych potrzeb.
TRUE | UMOWA |  |  | Przed przystąpieniem do pracy, sporządzam pisemną umowę i przesyłam wraz załącznikami do wcześniejszego wglądu.
TRUE | INWENTARYZACJA |  |  | Dokonuje dokładnych pomiarów pomieszczeń, otworów drzwiowych, okiennych oraz wszystkich istotnych elementów. Wykonuje dokumentację zdjęciową.
ETAP FUNKCJONALNY
FALSE | ANKIETA PREFERENCJI |  |  | Na spotkaniu przeprowadzam ankietę preferencji do projektowanych przestrzeni. Im więcej informacji otrzymam, tym bardziej dopasowany projekt powstanie.
TRUE | PROJEKT FUNKCJONALNY |  |  | Przedstawiam propozycje rozmieszczenia funkcjonalnego (rysunek schematów). Wyrysowane zostaną przesunięcia ścian, rozkład mebli, sprzętów, podłóg, itp.
TRUE | SPOTKANIE |  |  | Omówienie układów funkcjonalnych pomieszczeń. Doradzam w kwestii wyboru finalnego rzutu funkcjonalnego. Przedstawiam zalety rozwiązań funkcjonalnych.
TRUE | FINALNY UKŁAD |  |  | Opracowuje ostateczny układ funkcjonalny pomieszczeń w oparciu o ustalenia ze spotkania konsultacyjnego. W miarę możliwości łącze najlepsze rozwiązania.
TRUE | INSPIRACJE |  |  | Należy przesłać przykładowe zdjęcia/linki z wnętrzami, meblami, kolorami, elementami, które odpowiadają pożądanej stylistyce. Im więcej tym lepiej.
TRUE | WIZYTA W SKLEPACH |  | ETAP WIZUALNY | Spotkania w sklepach branżowych w celu obejrzenia i wyboru konkretnych materiałów wykończeniowych, mebli, oświetlenia, ceramiki, armatury, itp.
TRUE | WYKAZ PRODUKTÓW |  |  | Opracowuje listę produktów oaz specyfikację materiałowo-kolorystyczną w dwóch wariantach do wyboru, na jej bazie tworzony jest moodboard.
TRUE | MOODBOARDY |  |  | Plansze projektowe z zestawieniami materiałowo-kolorystyczne wraz z meblami oraz oświetleniem prezentujące charakter oraz stylistykę danego wnętrza.
FALSE | WIZUALIZACJE |  |  | Przygotowuje fotorealistyczne widoki projektowanej przestrzeni, aby ukazać zamysł, kompozycję, estetykę oraz charakter wnętrza (plik jpeg).
FALSE | SPOTKANIE |  |  | Omawiamy wszystkie wizualizacje na spotkaniu i omawiamy ewentualne zmiany w projekcie przed wykonaniem szczegółowych rysunków technicznych.
ETAP TECHNICZNY
FALSE | DOKUMENTACJA |  |  | Kreślę dokładne rysunki techniczne projektów (branżowe i szczegółowe).
FALSE | TECZKA PROJEKTOWA |  |  | Cały projekt jest kompletowany i składany w jeden zbiorczy plik PDF.
FALSE | SPOTKANIE |  |  | Kompletny projekt dokładnie omawiam z inwestorem lub podwykonawcam.
FALSE | NADZÓR AUTORSKI |  |  | Koordynacja zgodności z projektem prac podwykonawców na inwestycji. Wdrażanie rozwiązań zamiennych wynikających z zaistniałych sytuacji remontowych.
WYKAZY PRODUKTÓW, MOODBOARDY i WIZUALIZACJE opracowywane są pomieszczeniami, jedno po drugim. Prace nad następnym moodboardem i wykazem produktów są rozpoczynane dopiero po wykonaniu wizualizacji aktualnego pomieszczenia i otrzymaniu INSPIRACJI do kolejnego. W zaakceptowanych i zakończonych etapach projektu nie ma możliwości dokonywania zmian w ramach danej umowy.
|  | Oznaczenia: |  | TRUE | - Etap zawarty w projekcie | TRUE | - Etap nie zawarty w projekcie
IMIĘ I NAZWISKO | [9 empty] | CZYNNE
telefon: |  | 123 456 789 |  |  |  | poniedziałek - piątek: |  |  | 10.00 - 18.00
e-mail: |  | adres@gmail.com |  |  |  | sobota (tylko spotkania): |  |  | 11.00 - 14.00

## CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
[6 empty] | data: | 2026-07-08
[6 empty] | ważność: |  | 14 dni
|  |  |  | inwestor: | imię i nazwisko
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
OPRACOWANIA TECHNICZNE
[6 empty] | termin | cena
| Projekt branżowy |  | Rysunek jednego projektu: budowlanego; hydrauliki; wentylacji; ogrzewania; elektryki; sufitów podwieszanych; układu podłóg; |  |  | 4-7 dni | 300-1200 zł
| Projekt zabudowy meblowej |  | Rysunek jednej wybranej zabudowy meblowej na wymiar. |  |  | 4-7 dni | 300-1000 zł
| Projekt techniczny |  | Rysunek z widokami ścian jednego pomieszczenia. |  |  | 4-7 dni | 300-1200 zł
| Aktualizacja rysunku |  | Aktualizacja jednego rysunku technicznego/branżowego. |  |  | 3-5 dni | 150-600 zł
| Moodboard |  | Zestawienie produktów z inspiracjami materiałowo-kolorystycznymi. |  |  | 3-5 dni | 100-400 zł
| Aktualizacja Moodboardu |  | Aktualizacja jednego wybranego zestawienia produktowego. |  |  | 2-4 dni | 50-200 zł
WIZUALIZACJE
[6 empty] | termin | cena
| Kadr |  | Jeden dodatkowy kadr z wykonanej wizualizacji. |  |  | do 3 dni* | 50 zł
| Aktualizacja |  | Korekta do estetyki wnętrza w wykonanej wizualizacji. |  |  | 4-5 dni | 100-300 zł
| Nowa wersja |  | Wykonanie kolejnej wersji wizualizacji pomieszczenia. |  |  | 7-10 dni | 500-1000 zł
| Panorama 360 |  | Jeden przestrzenny widok 360 w formie wirtualnego spaceru z istniejącej wizualizacji. |  |  | 3-5 dni | 200 zł
Do aktualizacji i nowej wersji wizualizacji należy dobrać wymaganą ilość kadrów. *Dobranie kilku kadrów (z jednego pomieszczenia) wydłuża termin wykonania o 1 kolejny dzień za każdy dodatkowy kadr.
SPOTKANIA I KOMUNIKACJA
cena
| Spotkanie osobiste |  | Spotkanie w wyznaczonej przez inwestora lokalizacji. |  |  |  | 250 zł/h
| Spotknie on-line |  | Spotkanie w formie wideokonferencji. |  |  |  | 150 zł/h
| Rozmowa telefoniczna |  | Omówienie projektu w postaci rozmowy telefonicznej. |  |  |  | 100 zł/h
| Korespondencja e-mail |  | Omówienie projektu w postaci korespondencji e-mail. |  |  |  | 100 zł/h
| Spotkanie w sklepach |  | Zakupy w asyście architekta w sklepach i showroomach branżowych. |  |  |  | 250 zł/h
| Szkolenie |  | Szkolenie branżowe przygotowywane z wybranego zakresu. |  |  |  | 500 zł/h
| Nadzór autorski |  | Wizyta koordynacyjna w miejscu wdrażania inwestycji. |  |  |  | 300 zł/h
| Nadzór autorski zdalny |  | Praca biurowa zdalna przy nadzorze autorskim. |  |  |  | 150 zł/h
| Pakiet nadzoru |  | Cztery godzinne spotkania koordynacyjne w czasie trwania robót wykończeniowych na inwestycji. Do wykorzystania w ciągu 30 dni. |  |  |  | 1 100 zł
Podane ceny spotkań są naliczane za każdą rozpoczętą godzinę. Spotkania należy umawiać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie terminy podane w dniach roboczych. Usługi dodatkowe wykupione podczas trwania bieżącej umowy wydłużają termin jej ukończenia o w/w czas.
IMIĘ I NAZWISKO | [7 empty] | CZYNNE
telefon: |  | 123 456 789 |  | poniedziałek - piątek: |  |  | 10.00 - 18.00
e-mail: |  | adres@gmail.com |  | sobota (tylko spotkania): |  |  | 11.00 - 14.00